## Sheet1
Big | Medium | Small | Time
Phân tích và thiết kế |  |  | 17/10 - 30 /10
Cơ sở dữ liệu
Các thành phần chung
| Các nghiệp vụ |  | 1/11 -> 13/11
Thêm mới các issue
Assign issue cho team member
Quản lí tiến độ (trạng thái) một issue
| Khung lập trình |  | 1/11 -> 13/11
Mô hình tổng quan
Thành phần chi tiết
Thực hiện các module
Module quản lí issue
|  | Trang Home | 14/11 - 20/11
|  | Trang Add Issue | 21/11 - 27/11
|  | Trang Issue search | 28/11 - 4/12